**Verksamhetsberättelse för 2013**

Efter årsstämman 2013 har styrelsen bestått av de ordinarie ledamöterna Torbjörn Gunberg, ordförande, Lennart Rundqvist, sekreterare, Rolf Karlén, kassör samt Jan-Olof Falk,

Christer Persson, Camilla Svensson och Rune Torstenson samt suppleanterna Mattias Björklund, Rune Henriksson, Christer Palmenäs och Berit Pettersson.

 Revisorer har varit Eva Setterberg och Lars-Åke Ljunggren med suppleanterna Erik Kyrkander och Liselotte Karlberg. Valberedningen har bestått av sammankallande Andreas Gustavsson samt Carl-Erik Skårman, Kjell Richardsson, Kjell-Åke Larsson och Jan-Olof Öst.

Under 2013 har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden.

 I början av året hade anslutningsavtal skrivits med 288 fastighetsägare. Underjanuari påbörjades fibersvetsning i Gökhem och grävningarna i Trevattna och trädgårdsgrävningar i Ullene blev klara. Webbsidan uppdaterades. I Kleva prioriterades arbetet på markavtal utanför VA-området.

Styrelsen ansträngde sig att få fram en efterfrågad preliminär tidsplan. Swedbank beviljade föreningen en kredit på 2 Mkr. Från kommunen fick vi tillfredsställande kartor.

Gökhemsområdet blev helt kundklart i slutet av mars och information om installation i fastigheter sändes ut. I Ullene/Trevattna vållade tjälen problem men viss blåsning kunde göras. Man började gräva/plöja i Vilske Kleva. Fiberstyrelsen har ibland förvånats över Telias prispolitik.

Årsstämma hölls den 18 april 2013 i Kyrkerörsskolans aula med 52 medlemmar och ett tjugotal anhöriga. Medlem­mar i Gökhem hade nu börjat beställa tjänster. I Vilske Kleva började man gräva22 april.Antalet fastighetsägare med anslutningsavtal hade ökat till 294.

 Samtliga noder var klara för inkoppling den 1 juli. I augusti blev vårt nät i Ullene lik­­som det mesta i Trevattna klart. I Vilske Kleva fick vi vänta på VA-projektet. Det mesta av dokumenta­tionen och inmätningen blev färdig.

 Länsstyrelsen ville skärpa kraven vid upp­handling av kom­muni­kationsoperatör och tjänste­leverantörer. Vi har behövt visa att vi i vår upphandling varit beroende av kommunens avtal.

Ansökan om senare färdigställande än beräknat har inlämnats till Länsstyrelsen två gånger.

 Hemsidan www.norravilskefiber.se har förbättrats och i allmänhet aktualiserats med en fiberrapport per vecka. En ny ”Manual för anslutning” har tagits fram. Förnyelser/översyn av blanketter för medlemsansökan, fastighetsanslutning och markavtal har gjorts. För att förhindra gnagarskador har styrelsemedlemmar lagt lecakulor i kopplingsskåpen.

 I första hand har vi bett medlemmar utan berörd mark att göra dagsverken. Vid några få tillfällen har det framkommit att det inte är självklart att alla vill hjälpa till.

 I december pågick blåsning och svetsning i Kleva. Ingenstans hade vi fått dokumen­tation på inmätningen. Vi överlade med Feab om kabelvis­ning. Alla markavtal, som ligger utanför VA-projektet i Kleva blev klara. Länsstyrelsen godkände kommunens upphandling av fibernoder. Vid årets slut har vi 303 anslutningsavtal.

 Vid årets slut hade totalt utbetalats 6 652 000 kr i projektet, varav erhållet bidrag 2 420 000 kr. Det betyder att vi fram till 2013-12-31 netto betalt 4 232 000 kr.

 Styrelsen tackar alla som på olika sätt bidragit till att vårt fiberprojekt nu i princip är i hamn.

Gökhem 2014-05-05

*Torbjörn Gunberg, ordförande Lennart Rundqvist, sekreterare Rolf Karlén, kassör*

*Jan-Olof Falk Christer Persson Camilla Svensson Rune Torstenson*